## 汇总表
汇总表
工程名称：西安东门店调整改造项目
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额（元） | 备注
一、 | 分部分项工程费
1、 | 装饰工程费 | 人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润
2、 | 安装工程费 | 人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润
3、 | 空调通风工程费 | 人工费+材料费+机械费+企业管理费+利润
二、 | 措施项目费 |  |  | 自主报价
三、 | 其他项目费 |  |  | 自主报价
四、 | 规费 | (一+二+三)×5.11%
五、 | 税金 | （一+二+三+四）*3.41%
六、 | 费用总计 | 一+二+三+四+五
七、 | 项目工期（天） |  |  | 施工方自主填报，不得大于甲方的计划工期，且不得小于甲方计划工期的20%。

## 装饰工程量
分项工程清单项目费汇总表
工程名称:西安东门店改造项目工程量（装饰）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
一层
地面工程
1 | 011102003003 | 新规划团购办公室新铺地砖，同超市原地面砖款式； | m2 | 25.33 |  |  | 主材甲供
2 | 011102003005 | 由于收银台布线需求，更换地砖，同原地面砖款式； | m2 | 20 |  |  | 主材甲供
墙面工程
3 | 011210001001 | 原门拆除，门洞轻钢龙骨石膏板封闭，批灰刷白色乳胶漆； | m2 | 3.15
4 | 011210001002 | 轻钢龙骨石膏板隔墙(包含龙骨) 双面 | m2 | 163.17
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | m2 | 247.01
6 | 010606007001 | 收银台护栏 | m | 15.5 |  |  | 主材利旧
7 | 011406001003 | 原墙面修复，整体刷一遍白色乳胶漆； | m2 | 88.53
门类工程
8 | 011606002001 | 防火门 | m2 | 9.45
拆除工程
9 | 011605001001 | 平面块料拆除 | m2 | 20
10 | 011606003003 | 入口摆闸移位一套 | 套 | 1
11 | 010606007002 | 收银台护栏拆除 | m | 37.9
12 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 3.48
13 | 011606003002 | 垃圾清运 | m3 | 6.552
成品保护
14 | 010101001001 | 彩条布成品保护 | m2 | 100

## 安装工程量
分项工程清单项目费汇总表
工程名称:西安东门店调整改造项目工程量（安装）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
强电部分
桥架
1 | 030411003004 | 弱电桥架200*100 | m | 3.8
2 | 030411003005 | 桥架支架 | kg | 2.86
配电箱
3 | 030404017002 | 配电箱AP1 | 台 | 1 |  |  | 主材甲供
4 | 030404017004 | 配电箱2AX1 | 台 | 1 |  |  | 主材甲供
5 | 030404031002 | 电表安装 | 个 | 19 |  |  | 主材甲供
6 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 系统 | 1
电力电缆
7 | 030411002010 | 电力电缆WDZC-YJY-5*10 | m | 178.8
8 | 030408006001 | 电力电缆头WDZC-YJY-5*10 | 个 | 2
9 | 030408001002 | 电力电缆WDZC-YJY-4*25+1*16 | m | 79.16 |  |  | 主材甲供
10 | 030408006003 | 电力电缆头WDZC-YJY-4*25+1*16 | 个 | 2
11 | 030408001003 | 电力电缆WDZC-YJY-1*50 | m | 29.09 |  |  | 主材甲供
12 | 030408006004 | 电力电缆头WDZC-YJY-1*50 | 个 | 2
13 | 030408001004 | 电力电缆WDZC-YJY-1*95 | m | 116.36 |  |  | 主材甲供
14 | 030408006005 | 电力电缆头WDZC-YJY-1*95 | 个 | 8
配管配线
15 | 030411002002 | 桥架穿线WDZC-BYJ-2.5 | m | 126
16 | 030411002003 | 桥架穿线WDZC-BYJ-4 | m | 711.97
17 | 030411004006 | 管内穿线WDZC-BYJ-4 | m | 826.99
18 | 030411002009 | 桥架穿线WDZC-BYJ-6 | m | 3069.34
19 | 030411004012 | 管内穿线WDZC-BYJ-6 | m | 811.09
20 | 030411001015 | 配管JDG20 | m | 379.68
21 | 030411001016 | 配管JDG25 | m | 94.3
22 | 030411001017 | 配管JDG32 | m | 13.38
23 | 030411006003 | 接线盒 | 个 | 65
灯具照明
24 | 030412005001 | 双支日光灯 | 套 | 14 |  |  | 主材甲供
插座部分
25 | 030404035001 | 二三极插座 | 个 | 32
26 | 030404035002 | 二三极插座 | 个 | 4 |  |  | 带开关
27 | 030404035004 | 32A工业插座 | 个 | 1
28 | 011509B002001 | 不锈钢立柱 | 个 | 2
29 | 030213001002 | 地插 10A | 套 | 8
30 | 030411006002 | 插座接线盒 | 个 | 75
应急疏散
31 | 030411004005 | 管内穿线WDZC-BYJ-2.5 | m | 696.09
32 | 030411001002 | 配管JDG20 | m | 232.03
33 | 030411001006 | 金属软管 | m | 16
34 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 42
35 | 030412004002 | 疏散指示灯-双面单向 | 套 | 21 |  |  | 主材甲供
36 | 030412004004 | 双头应急灯 | 套 | 11 |  |  | 主材甲供
37 | 030412004005 | 安全出口灯 | 套 | 4 |  |  | 主材甲供
38 | 030412004006 | 自蓄光地标 | 套 | 21 |  |  | 主材甲供
20*20不锈钢槽线
39 | 011502001001 | 20*20U型不锈钢槽 | m | 30.05
40 | 010904004001 | 地砖切缝 | m | 60.1
弱电部分
弱电桥架
41 | 030411003007 | 弱电桥架200*100 | m | 2.9
42 | 030411003008 | 桥架支架 | kg | 2.18
弱电电源
43 | 030411004009 | 管内穿线WDZC-BYJ-4 | m | 864.45
44 | 030411001011 | 配管JDG20 | m | 288.15
45 | 030411006010 | 接线盒 | 个 | 38
46 | 030404035003 | 普通插座 | 个 | 36
网络布线
47 | 030502005002 | 桥架穿线UTP-5e | m | 220.64 |  |  | 主材甲供
48 | 030502005001 | 管内穿线UTP-5e | m | 305.2 |  |  | 主材甲供
49 | 030411004010 | 广播线YRVB 2*1.5 | m | 503.4
50 | 030411004011 | 电话线HYV2*2*0.5 | m | 94.99
51 | 030411001009 | 配管JDG20 | m | 180.58
52 | 030411001012 | 配管JDG25 | m | 73.86
53 | 030411006008 | 接线盒 | 个 | 34
54 | 030411006004 | 水晶头 | 个 | 58 |  |  | 主材甲供
55 | 030502012001 | 单口网络插座 | 个 | 17 |  |  | 主材甲供
56 | 030502004005 | 双口网络插座 | 个 | 4 |  |  | 主材甲供
57 | 030502004006 | 电话语音插座 | 个 | 2 |  |  | 主材甲供
58 | 030501009001 | 路由器AP | 台 | 1 |  |  | 主材甲供
监控系统
59 | 030502005003 | 桥架穿线UTP-5e | m | 473.88 |  |  | 主材甲供
60 | 030502005004 | 管内穿线UTP-5e | m | 478.95 |  |  | 主材甲供
61 | 030411001013 | 配管JDG20 | m | 248.64
62 | 030411001014 | 配管JDG25 | m | 47.02
63 | 030507001003 | 监控摄像头 | 套 | 34 |  |  | 主材甲供
64 | 030411006011 | 监控盒 | 个 | 34
65 | 030411006012 | 接线盒 | 个 | 39
66 | 030411006013 | 水晶头 | 个 | 68 |  |  | 主材甲供
门禁系统
67 | 030411002008 | 桥架穿线RVV-4*0.5 | m | 105.42
68 | 030411004008 | 管内穿线RVV-4*0.5 | m | 43.77
69 | 030411001010 | 配管JDG20 | m | 43.77
70 | 030411006009 | 接线盒 | 个 | 9
71 | 030404017003 | 消防常闭门控箱 | 台 | 3 |  |  | 主材甲供
72 | 030507001001 | 磁力锁 | 套 | 3 |  |  | 主材甲供
给排水部分
给水部分
73 | 031001006002 | PP-R给水管 De20 | m | 4.61
74 | 031001006001 | PP-R给水管 De25 | m | 50.77
75 | 031001006005 | PP-R给水管 De32 | m | 7.65
76 | 031001006006 | PP-R给水管 De40 | m | 44.53
77 | 031001006007 | PP-R给水管 De50 | m | 19.01
78 | 031002001001 | 管道支架 | kg | 70.58
79 | 031003001001 | 螺纹阀门De20 | 个 | 2
80 | 031003001003 | 截止阀De25 | 个 | 9
81 | 031003001006 | 截止阀De40 | 个 | 3
82 | 031003013001 | 水表DN25 | 组
83 | 031003013002 | 水表DN40 | 组
排水部分
84 | 031001006003 | 冷链PVC排水管DN50 | m | 16.85 |  |  | 带保温
85 | 031001006009 | PVC排水管DN100 | m | 101.16
86 | 031001006010 | PVC排水管DN150 | m | 70.26
87 | 031002001002 | 管道支架 | kg | 123.2
88 | 031003001005 | 打孔≤50 | 个
89 | 031003001002 | 打孔≤150 | 个 | 13
拆除工程
90 | 030412005002 | 双支日光灯 | 套 | 6 |  |  | 由于砌墙，3条灯具切断

## 通风工程量
分项工程清单项目费汇总表
工程名称:西安东门店调整改造项目工程量（通风）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
排油烟部分
新增部分
1 | 030702001001 | 排油烟风管大边630以下 | m2 | 46.92
2 |  | 油烟罩安装 | m | 3.7 |  |  | 主材甲供
3 | 030701002002 | 4000m3/h轴流排风机 | 台 | 2 |  |  | 主材甲供
4 | 030702001002 | 风管法兰、支吊架刷漆 | m2 | 9.38
5 | 030702008001 | 柔性软风管 | m2 | 0.64